## Roadmap
Phase | Début | Fin | Durée (j) | Objectif
Découverte & cadrage | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 7 | Compréhension du programme Terminale C, utilisateurs, périmètre MVP
Design & Maquettes | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 7 | UX/UI, wireframes, spécifications fonctionnelles
Développement Sprint 1 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 14 | Fonctions clés: cours, navigation, structure base de données
Développement Sprint 2 | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 14 | Exercices, corrigés, recherche, authentification, tableaux de bord
QA, Tests & Recette | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 7 | Tests, corrections, tests utilisateurs (prof/élève)
Déploiement (MVP) | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 14 | Rollout, monitoring, correctifs — déploiement 2 semaines (poss. +1 semaine)

## MVP_Fonctionnalités
Fonctionnalité | Priorité | Description
Cours (par chapitre) | Haute | Accès aux cours complets organisés par matière et chapitre, avec support PDF téléchargeable, images et formules mathématiques.
Exercices & corrigés | Haute | Exercices interactifs avec correction immédiate, explications détaillées et possibilité de retenter la question.
Sujets BAC & examens blancs | Haute | Banque d’anciens sujets BAC et examens blancs chronométrés, filtrables par matière et année.
Recherche globale | Moyenne | Recherche instantanée sur tout le contenu (cours, exercices, sujets) avec surlignage des mots-clés.
Dashboards (élève/prof/admin) | Haute | Tableaux de bord personnalisés : progression, statistiques, gestion des utilisateurs, suivi des performances.
Authentification (Google/Email) | Haute | Connexion sécurisée via Google ou email/mot de passe, avec gestion des rôles (élève/prof/admin).
Version Free/Premium | Moyenne | Accès gratuit à un contenu limité et option premium avec tout le contenu débloqué.
Suggestions & FAQ | Basse | Formulaire pour soumettre des suggestions, page FAQ avec réponses aux questions fréquentes.
Contact | Moyenne | Formulaire de contact pour support, avec confirmation de réception et suivi côté admin.
Paiements locaux (Cash, Masrvi, Bankily) | Haute | Paiement en espèces via code, ou via Masrvi/Bankily, avec validation instantanée et activation automatique du compte premium.

## Sprint_Backlog
Tâche | Est (j) | Responsable
Configurer repo IONIC React | 1 | Dev Front
Architecture DB (users, contenu) | 2 | Dev Back
Page Cours (liste + détail) | 5 | Dev Front
Upload & visualisation PDF | 3 | Dev Back
Module Exercices (création + correction) | 8 | Dev Fullstack
Authentification & rôles | 4 | Dev Back
Dashboard élève | 5 | Dev Front
Dashboard prof | 5 | Dev Front
Sujets BAC — import | 3 | Contenu / Dev
Recherche (indexation) | 4 | Dev Back
Tests unitaires & e2e | 6 | QA
Préparation déploiement (CI/CD) | 4 | DevOps

## Timeline
Phase | Début | Fin | Durée (j)
Découverte & cadrage | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 7
Design & Maquettes | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 7
Développement Sprint 1 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 14
Développement Sprint 2 | 2025-09-16 | 2025-09-29 | 14
QA, Tests & Recette | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 7
Déploiement (MVP) | 2025-10-07 | 2025-10-20 | 14

## Tâches_par_rôle
Rôle | Responsabilité | Personne proposée
Product Owner | Priorisation, validations | Responsable pédagogique
Chef de projet | Coordination, planning | Chef de projet technique
Dev Front | Ionic React, UI | 2 devs
Dev Back | API, DB | 1-2 devs
DevOps | CI/CD, déploiement | 1 ingénieur
QA | Tests, recettes | 1 QA
Contenu | Cours, exercices, corrigés | 2 profs / rédacteurs

## Risques
Risque | Probabilité | Impact | Mitigation
Retard fourniture contenu pédagogique | Moyenne | Élevé | Planifier livraison par jalons; contenu minimal pour MVP
Problèmes d'hébergement / bande passante | Basse | Moyen | Choisir infra scalable; tests charge
Manque d'utilisateurs tests | Moyenne | Moyen | Recruter profs/élèves volontaires; incentive
Complexité features premium | Moyenne | Moyen | Escalader au post-MVP; garder paywall simple

## Contacts
Rôle | Nom | Email | Téléphone
Client / Responsable pédagogique
Chef de projet
Lead Dev
Support

## Notes
Note
Déploiement MVP sur 2 semaines avec monitoring et support initial. Prévoir +1 semaine tampon si besoin.
Options post-MVP: système de paiement, analytics avancées, recommandations personalisées.

## User_Stories
ID | Titre | User Story | Critères d'acceptation
US1 | Accéder aux cours par chapitre | En tant qu'élève, je veux pouvoir accéder aux cours organisés par chapitre afin de réviser plus facilement. | - Les cours sont listés par matière et chapitre- Chaque cours est consultable en ligne- Possibilité de télécharger le PDF du cours
US2 | Faire des exercices et voir la correction | En tant qu'élève, je veux répondre à des exercices et consulter la correction afin d'évaluer ma compréhension. | - Exercices interactifs disponibles- Correction visible après validation- Score et feedback affichés
US3 | Consulter les sujets BAC et examens blancs | En tant qu'élève, je veux accéder aux anciens sujets BAC et examens blancs afin de m'entraîner dans les conditions réelles. | - Liste de sujets filtrable par année et matière- Format PDF téléchargeable- Mode "examen blanc" chronométré
US4 | Rechercher un contenu | En tant qu'élève, je veux rechercher un mot-clé dans les cours et exercices afin de trouver rapidement une information. | - Barre de recherche globale- Résultats affichés par type de contenu- Lien direct vers le contenu trouvé
US5 | Dashboard élève | En tant qu'élève, je veux voir mon tableau de bord avec mes progrès et statistiques afin de suivre ma performance. | - Affiche progression par matière- Liste des exercices réalisés et scores- Historique des cours consultés
US6 | Dashboard professeur | En tant que professeur, je veux voir un tableau de bord de mes élèves afin de suivre leur avancement et leurs difficultés. | - Liste des élèves et progression- Statistiques par matière et chapitre- Possibilité d'envoyer des feedbacks
US7 | Authentification multi-rôles | En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire et me connecter avec un rôle (élève/prof/admin) afin d'accéder aux fonctionnalités qui me concernent. | - Inscription par email ou Google- Sélection du rôle à l'inscription- Accès restreint selon rôle
US8 | Version Free et Premium | En tant qu'élève, je veux accéder à une version gratuite et avoir l'option de passer en premium pour plus de contenu. | - Version free limitée à certains cours- Version premium débloque tout le contenu- Indication claire des contenus premium
US9 | Suggestions et FAQ | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir envoyer des suggestions et consulter la FAQ afin d'améliorer mon expérience. | - Formulaire de suggestion- Liste de questions/réponses fréquentes- Réponse automatique de confirmation
US10 | Page de contact | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir contacter l'équipe afin d'obtenir de l'aide. | - Formulaire de contact avec email- Confirmation d'envoi- Traitement côté admin
US11 | Paiements locaux (Cash, Masrvi, Bankily, etc.) | En tant qu'élève, je veux pouvoir payer en utilisant des moyens de paiement locaux comme Cash, Masrvi ou Bankily afin de faciliter l'accès à la version premium. | - Choix du mode de paiement (Cash, Masrvi, Bankily)- Validation et confirmation de la transaction- Activation automatique de l'accès premium après paiement